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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    30.06.2015                                                                                                    №   73
село Львовское
О внесении изменений в постановление администрации Львовского сельского поселения Северского района от 13 ноября 2014 года № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» 
на 2015-2017 годы» (с изменениями от 16 января 2015 года № 6, от 27 апреля 2015 года № 53)
В соответствии с постановлением администрации Львовского сельского поселения Северского района от 12 ноября 2014 года № 145 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», уставом Львовского сельского поселения Северского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Львовского сельского поселения Северского района от 13 ноября 2014 года № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2015-2017 годы» (с изменениями от 16 января 2015 года № 6, от 27 апреля 2015 года № 53) следующие изменения: 
а) в приложении в пункте «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2015-2017 годы» абзац «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования Программы
	· объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 624,3 тыс. рублей, в том числе:

· 2015 год – 624,3 тыс. рублей;

· 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

· 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

· объем финансирования за счет средств местного бюджета – 5321,0 тыс. рублей, в том числе:

· 2015 год – 4881,0 тыс. рублей;

· 2016 год – 240,0 тыс. рублей;

· 2017 год – 200,0 тыс. рублей.»;


б) в приложении в пункте 4 «Ресурсное обеспечение Программы» пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составляет:

а) 624,3 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета), в том числе:

2015 год – 624,3 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей.
б) 4696,7 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета), в том числе:

2015 год – 4256,7 тыс. рублей;

2016 год – 240,0 тыс. рублей;

2017 год – 200,0 тыс. рублей.»
в) приложение к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту общего отдела администрации Д.А. Макаровой разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в сети «Интернет» в разделе «Поселения» подразделе «Львовское сельское поселение». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы 

Львовского сельского поселения

Северского района                                                                                   А.Д. Усатый

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    30.06.2015    №   73 


	
	«ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» 
на 2015-2017 годы


Мероприятия Программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2015-2017 годы

	№№ пп
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Ожидаемый результат
	Заказчик/

исполнители

	
	
	
	Всего
	В том числе:
	
	

	
	
	
	
	2015

год
	2016

год
	2017 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения Львовского сельского поселения Северского района»

	1.1.
	Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов водоснабжения 
	Краевой бюджет (далее- КБ)
	624,3
	624,3
	0,0
	0,0
	повышение уровня соответствия санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения
	администрация Львовского сельского поселения Северского района/ ведущий специалист общего отдела администрации

	
	
	Местный бюджет (далее – МБ)
	279,5
	169,5
	60,0
	50,0
	
	

	1.2.
	Осуществление капитального и текущего ремонта водопроводных сетей и инженерных сооружений на них, разработка проектной документации. Проведение необходимых экспертиз 
	МБ
	313,7
	203,7
	60,0
	50,0
	
	

	1.3.
	Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения Львовского сельского поселения Северского района
	МБ
	75,0
	75,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме:
	КБ
	624,3
	624,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	МБ
	668,2
	448,2
	120,0
	100,0
	
	

	2. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения Львовского сельского поселения Северского района»

	2.1.
	Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов теплоснабжения 
	МБ
	588,1
	478,1
	60,0
	50,0
	снижение уровня износа объектов сетей теплоснабжения;
повышение качества предоставляемых услуг.
	администрация Львовского сельского поселения Северского района/ ведущий специалист общего отдела администрации 

	2.2.
	Осуществление капитального и текущего ремонта тепловых сетей и инженерных сооружений на них, разработка ПСД, проведение необходимых экспертиз
	МБ
	140,0
	30,0
	60,0
	50,0
	
	

	2.3.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения в с.Львовском по ул.Гоголя12В 
	МБ
	3300,4
	3300,4
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме:
	МБ
	4028,5
	3808,5
	120,0
	100,0
	
	

	Итого по Программе:
	КБ
	624,3
	624,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	МБ
	4696,7
	4256,7
	240,0
	200,0»
	
	


Начальник финансового отдела                                                                                                                               Ю.В. Донченко
