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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    14.11.2014                                                                                                  №   159
село Львовское
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» 
на 2015-2017 годы  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом Львовского сельского поселения Северского района, постановлением администрации Львовского сельского поселения Северского района от 12 ноября    2014 года № 145 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», п о с т а н о в л я ю 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику общего отдела администрации Е.А. Коваль разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образовании Северский район в сети «Интернет» в разделе «Поселения» подразделе «Львовское сельское поселение».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.А. Корчагину.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее     1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности главы

Львовского сельского поселения 

Северского района                                                                              О.А. Корчагина 

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    14.11.2014    №   159       


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» на 2015-2017 годы  

Паспорт
муниципальной программы «Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» на 2015-2017 годы  

	Наименование муниципальной Программы
	· муниципальная программа «Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» на 2015-2017 годы (далее – Программа).


	Основание для разработки Программы
	· Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Краснодарского края от     27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», устав Львовского сельского поселения Северского района. 


	Основные разработчики Программы
	· администрация Львовского сельского поселения Северского района.


	Заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы
	· администрация Львовского сельского поселения Северского района.


	Координатор Программы
	· начальник общего отдела.


	Подпрограммы муниципальной Программы
	· подпрограмма «Доступная среда».


	Цели и задачи Программы 


	Цели Программы:

· улучшение качества жизни инвалидов;
· создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, создание беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан на территории поселения.
Задачи Программы:
· обеспечение мероприятий по созданию доступности для инвалидов и маломобильных граждан объектов социальной и транспортной инфраструктуры;
· устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других групп маломобильных граждан, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения.


	Срок реализации Программы
	· 2015-2017 годы.


	Объемы и источники финансирования Программы
	· объем финансирования за счет средств местного бюджета – 75,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 25,0 тыс. рублей;
2016 год – 25,0 тыс. рублей;
2017 год – 25,0 тыс. рублей.


	Контроль за выполнением Программы
	· заместитель главы администрации.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами  
1.1. Маломобильные граждане относятся к одной из наиболее уязвимых социальных категорий населения и их проблемы особенно актуальны в сложившейся социально-экономической и медико-демографической ситуации. 

Проблема обеспечения полноценной жизнедеятельности маломобильных граждан – создание для них нормальных условий участия в доступной им деятельности, создания оптимальных условий для восстановления утраченного контакта с окружающим миром, успешного лечения, психолого-педагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации и интеграции в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
1.2. Для обеспечения права беспрепятственного доступа маломобильным группам населения, а это: инвалиды, пожилые люди, лица с временной нетрудоспособностью, беременные женщины, лица с детьми (в возрасте до 3 лет), в том числе с детскими колясками и т.д., к объектам социальной, транспортной инфраструктуры учитываются требования соответствующих строительных норм и правил Российской Федерации при строительстве объектов, а также при поэтапном обустройстве действующих объектов.  
1.3. В связи с этим возникает необходимость решения данной проблемы программными методами. Кроме того, программный метод позволит комплексно подойти к решению проблем маломобильных граждан и инвалидов и в результате в значительной степени улучшить качество их жизни.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Целью Программы является улучшение качества жизни инвалидов, маломобильных граждан, создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских, политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность, создание доступной среды жизнедеятельности, комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан.
2.2. Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

а) создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для маломобильных граждан;
б) устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других групп маломобильных граждан, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения.

2.3. Сроки реализации Программы: 2015-2017 годы.
3. Перечень мероприятий Программы

3.1. Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации, ожидаемых результатов, заказчиков представлены в приложении к настоящей Программе. 

4. Ресурсное обеспечение Программы
4.1. Объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составляет 75,0 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета), в том числе:

2015 год – 25,0 тыс. рублей;

2016 год – 25,0 тыс. рублей;

2017 год – 25,0 тыс. рублей.
4.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 
5. Механизм реализации Программы

5.1. Общее управление Программой осуществляет координатор Программы – начальник общего отдела администрации.
5.2. Координатор Программы:

а) обеспечивает разработку и реализацию Программы;

б) формирует структуру Программы;
в) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

г) осуществляет мониторинг реализации Программы;

д) проводит оценку эффективности Программы;

е) готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

ж) организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

з) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

6.  Оценка социально-экономической эффективности 
Программы
6.1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени достижений целей и задач в зависимости от конечных результатов в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Львовского сельского поселения Северского района.
6.2. Перечень целевых индикаторов Программы:
	№№ пп.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2015

год
	2016

год
	2017 год

	1.
	Доля зданий и сооружений социальной инфраструктуры, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения в поселении
	%
	Не менее 10
	Не менее 15
	Не менее 20


Начальник финансового отдела                                                          Е.В. Дашкевич
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» на 2015 – 2017 годы


Мероприятия Программы

«Доступная среда в Львовском сельском поселении Северского района» на 2015-2017 годы

	№ № пп
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Ожидаемый результат
	Заказчик/

исполнители

	
	
	
	Всего
	В том числе:
	
	

	
	
	
	
	2015

год
	2016

год
	2017 год
	
	

	1. Подпрограмма «Доступная среда»

	1.1
	Проведение обследований социальных объектов на предмет обеспечения безбарьерной среды для всех категорий граждан
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1. Достижение социального эффекта, связанного с улучшением качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта среды проживания для всех граждан.
2. Расширение реабилитационного пространства для людей с ограниченными возможностями и повышения их участия в культурной и общественной жизни поселения.
	Администрация Львовского сельского поселения Северского района, начальник общего отдела администрации

	1.2
	Обустройство пандуса и поручней (почта)
	МБ
	60,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	

	1.3
	Обустройство мест стоянки для автотранспорта инвалидов, установка информационных знаков
	МБ
	9,0
	3,0
	3,0
	3,0
	
	

	1.4
	Информирование граждан о проводимых мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры
	МБ
	6,0
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	Итого по подпрограмме:
	
	75,0
	25,0
	25,0
	25,0
	
	

	Итого по Программе:
	МБ
	75,0
	25,0
	25,0
	25,0
	
	


Начальник финансового отдела                                                                                                                                Е.В. Дашкевич

