АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2026                                                                                                          № 44

село Львовское

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2026-2027 годов

Анализ работы организаций коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы поселения в осенне-зимний период 2025-2026 годов свидетельствует о том, что в поселении было обеспечено устойчивое функционирование указанных объектов. Этому способствовала значительная организационная работа руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов местного самоуправления поселения и муниципальных учреждений, проведенная в июне-октябре 2025 года. Были созданы необходимые резервы материально-технических и финансовых ресурсов для бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального комплекса.

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  и  водоотведении», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,              от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября         2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Львовского сельского поселения Северского района, с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой и бесперебойной работе в отопительный осенне-зимний период 2026-2027 годов на территории Львовского сельского поселения Северского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Львовского сельского поселения Северского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к работе в отопительный период 2026-2027 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений в срок до 1 сентября 2026 года:

а) принять меры по устранению выявленных недостатков в работе подведомственных объектов за прошедший осенне-зимний период                       2025 – 2026 годов;

б) завершить подготовку объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к эксплуатации в отопительный период 2026 – 2027 годов.

4. Рекомендовать:

а) Львовскому участку филиала № 12 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Касперович А.Д.) установить в предстоящий отопительный период 2025-2026 годов строгий контроль за проведением необходимого технического обслуживания газового хозяйства и за бесперебойным газоснабжением объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Львовского сельского поселения Северского района;

б) Северскому РЭС (Мандрыка А.Н.) выполнить необходимые мероприятия, обеспечивающие надежное и бесперебойное энергоснабжение объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Львовского сельского поселения Северского района;

в) теплоснабжающим организациям обеспечить бесперебойную работу котельных и выполнение требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

г) администрации Львовского сельского поселения Северского района принять меры по организации бесперебойной работы системы водоснабжения поселения в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Львовского сельского поселения

Северского района                                                                                     Е.А. Коваль

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района от 07.05.2026 № 44 |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Львовского сельского поселения Северского района

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм. | кол-во | Всего необходимо денежных средств (тыс.руб) |  | в том числе, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации специализированных теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «РЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.Приобретение топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение дизельного топлива | тн | 15,8 | 649,33 | 0,00 |  | 0,00 | 649,33 | 0,00 | 0,00 | с 15.04.2026 до 30.09.2026 | Директор ООО «РЭК» Шабарчин С.Н |
|  | ИТОГО: |  |  | 649,33 | 0,00 |  | 0,00 | 649,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.Поверка приборов учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Техническое обследование дымовых труб котельных: «СОШ №37» | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | с 15.04.2026 до 30.09.2026 | Директор ООО «РЭК» Шабарчин С.Н |
|  | ИТОГО: |  |  | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.Проведение пробных топок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение пробных топок в котельных предприятия | шт. | 2 | 2,0 | 0,00 |  | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | с 15.04.2026 до 30.09.2026 | Директор ООО «РЭК» Шабарчин С.Н |
| ИТОГО по «РЭК»: |  |  |  | 681,33 | 0,00 |  | 0,00 | 681,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| филиал «Ейские инженерные сети ООО «ЦУП ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт котлов | шт. | 2 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | Мастер котельной Мотуз В.И. |
| 2.2. | Текуший ремонт насосов | шт. | 6 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | ─//─ |
| 2.3. | Текуший ремонт запорной врматуры, предохранительного клапана | шт. | 5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | ─//─ |
| 2.4. | Текуший ремонт газового оборудования и ШРП | компл. | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | ─//─ |
| 2.5 | Текущий ремонт здания котельной | шт. | 1 | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 47,00 | 0,00 |  | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт, техническое обслуживание и гидравлические испытания тепловых сетей | м.п. | 1050,2 | 105,00 | 0,00 |  | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | Мастер котельной Мотуз В.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 105,00 | 0,00 |  | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.Приобретение топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.Поверка приборов учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Государственная поверка манометров | шт. | 19 | 58,00 |  |  |  | 58,00 |  |  | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | Мастер котельной Мотуз В.И. |
|  | ИТОГО: |  |  | 58,00 | 0,00 |  | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поверка приборов КИП и А | шт | 12 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | ─//─ |
| 6.2. | Поверка сигнализатора загазованности | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | ─//─ |
| 6.3. | Поверка системы вентиляции котельных | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 05.08.2026 до 25.08.2026 | ─//─ |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.Проведение пробных топок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение пробных топок в котельных предприятия | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2026 | ─//─ |
| ИТОГО по филиалу «ЕИС» ООО «ЦУП ЖКХ»: |  |  |  | 210,00 | 0,00 |  | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего на подготовку систем теплоснабжения муниципального образования: |  |  |  | 891,33 | 0,00 |  | 0,00 | 891,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводной сети с. Львовское | м/п | 970 | 2000,00 | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | с 01.04.2026 до 30.09.2026 | И. о. главы Львовского сельского поселения Коваль Е.А. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО водоотведение: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу II: |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: |  |  | 2891,33 | 2000,00 |  | 0,00 | 891,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Ведущий специалист общего отдела                                                                                                                      Д.Ю. Шаляпина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района от 07.05.2026 № 44 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к работе в отопительный период 2026-2027 годов

| Коваль Елена Алексеевна | - заместитель главы администрации Львовского сельского поселения Северского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Шандала Ирина Владимировна Шаляпина Диана Юрьевна | - начальник общего отдела администрации Львовского сельского поселения Северского района, заместитель председателя комиссии; - ведущий специалист общего отдела администрации Львовского сельского поселения Северского района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Представитель филиала № 12 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Гусева Людмила Сергеевна | - (по согласованию); - директор МКУ «Спецслужба Львовского СП СР»; |
| Мотуз Василий Иванович | - мастер котельной «ЕИС» ООО «ЦУП ЖКХ» (по согласованию); |
| Представитель Северского РЭС | - (по согласованию); |
| Представитель Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) Представитель государственной жилищной инспекции Краснодарского края | - (по согласованию). - (по согласованию) |

Ведущий специалист общего отдела                                                Д.Ю. Шаляпина