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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _Hlk228273846]от 07.05.2026                                                                                                          № 44
село Львовское

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2026-2027 годов

Анализ работы организаций коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы поселения в осенне-зимний период 2025-2026 годов свидетельствует о том, что в поселении было обеспечено устойчивое функционирование указанных объектов. Этому способствовала значительная организационная работа руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов местного самоуправления поселения и муниципальных учреждений, проведенная в июне-октябре 2025 года. Были созданы необходимые резервы материально-технических и финансовых ресурсов для бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального комплекса.
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  и  водоотведении», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,              от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября         2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Львовского сельского поселения Северского района, с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой и бесперебойной работе в отопительный осенне-зимний период 2026-2027 годов на территории Львовского сельского поселения Северского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Львовского сельского поселения Северского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к работе в отопительный период 2026-2027 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений в срок до 1 сентября 2026 года:
а) принять меры по устранению выявленных недостатков в работе подведомственных объектов за прошедший осенне-зимний период                       2025 – 2026 годов;
б) завершить подготовку объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к эксплуатации в отопительный период 2026 – 2027 годов.
4. Рекомендовать:
а) Львовскому участку филиала № 12 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Касперович А.Д.) установить в предстоящий отопительный период 2025-2026 годов строгий контроль за проведением необходимого технического обслуживания газового хозяйства и за бесперебойным газоснабжением объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Львовского сельского поселения Северского района;
б) Северскому РЭС (Мандрыка А.Н.) выполнить необходимые мероприятия, обеспечивающие надежное и бесперебойное энергоснабжение объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Львовского сельского поселения Северского района;
в) теплоснабжающим организациям обеспечить бесперебойную работу котельных и выполнение требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
г) администрации Львовского сельского поселения Северского района принять меры по организации бесперебойной работы системы водоснабжения поселения в осенне-зимний период 2026-2027 годов. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Исполняющий обязанности главы
Львовского сельского поселения
Северского района                                                                                     Е.А. Коваль
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района
от 07.05.2026 № 44



План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Львовского сельского поселения Северского района

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	ед. изм.
	кол-во
	Всего необходимо денежных средств (тыс.руб)
	в том числе, (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный

	
	
	
	
	
	местного бюджета
	краевого бюджета
	средства предприятия
	прочие
	дефицит
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации специализированных теплоснабжающих организаций

	ООО «РЭК»

	1. Оборудование котельных приборами учета 

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:  
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей

	3.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	4.Приобретение топлива. 

	4.1.
	 Приобретение дизельного топлива
	тн 
	15,8
	649,33 
	0,00 
	0,00 
	649,33
	0,00 
	0,00 
	с 15.04.2026 до 30.09.2026
	Директор ООО «РЭК» Шабарчин С.Н 

	 
	ИТОГО:  
	 
	 
	649,33
	0,00
	0,00
	649,33
	0,00
	0,00
	 
	 

	 5.Поверка приборов учета. 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения.

	6.11.
	Техническое обследование дымовых труб котельных: «СОШ №37»
	шт.
	1
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	с 15.04.2026 до 30.09.2026 
	Директор ООО «РЭК» Шабарчин С.Н

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	7.Проведение пробных топок.

	7.1.
	Проведение пробных топок в котельных предприятия
	шт.
	2
	2,0
	0,00
	0,00
	2,0
	0,00
	0,00
	с 15.04.2026 до 30.09.2026 
	Директор ООО «РЭК» Шабарчин С.Н

	ИТОГО по «РЭК»:
	681,33
	0,00
	0,00
	681,33
	0,00
	0,00
	 
	 

	филиал «Ейские инженерные сети ООО «ЦУП ЖКХ»

	1. Оборудование котельных приборами учета 

	1.1
	─
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:  
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных
	 

	2.1.
	Текущий ремонт котлов
	шт.
	2
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026 
	Мастер котельной Мотуз В.И.

	2.2.
	Текуший ремонт насосов 
	шт.
	6
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026 
	─//─

	2.3.
	Текуший ремонт запорной врматуры, предохранительного клапана 
	шт.
	5
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026 
	─//─

	2.4.
	Текуший ремонт газового оборудования и ШРП
	компл.
	1
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026
	─//─

	2.5
	Текущий ремонт здания котельной
	шт.
	1
	40,00
	
	
	40,00
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	47,00
	0,00
	0,00
	47,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 3.Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей. 

	3.1.
	Ремонт, техническое обслуживание и гидравлические испытания тепловых сетей 
	м.п.
	1050,2
	105,00
	0,00
	0,00
	105,00
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026
	Мастер котельной Мотуз В.И.

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	105,00
	0,00
	0,00
	105,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 4.Приобретение топлива. 

	4.1.
	─
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:  
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5.Поверка приборов учета. 

	5.1.
	Государственная поверка манометров 
	шт. 
	19 
	58,00 
	 
	 
	58,00 
	 
	 
	с 05.08.2026 до 25.08.2026
	Мастер котельной Мотуз В.И. 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	58,00
	0,00
	0,00
	58,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения.

	6.1.
	Поверка приборов КИП и А
	шт
	12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026 
	─//─

	6.2.
	Поверка сигнализатора загазованности
	шт.
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026 
	─//─

	6.3.
	Поверка системы вентиляции котельных
	шт.
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	с 05.08.2026 до 25.08.2026
	─//─

	 
	ИТОГО:  
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	7.Проведение пробных топок.

	7.1.
	Проведение пробных топок в котельных предприятия
	шт.
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.09.2026
	─//─

	ИТОГО по филиалу «ЕИС» ООО «ЦУП ЖКХ»:
	210,00
	0,00
	0,00
	210,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	Всего на подготовку систем теплоснабжения муниципального образования:
	 
	 
	891,33
	0,00
	0,00
	891,33
	0,00
	0,00
	 
	 

	II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения

	II.I. Водоснабжение

	1
	Замена водопроводной сети с. Львовское
	м/п
	970
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	с 01.04.2026 до 30.09.2026
	И. о. главы Львовского сельского поселения Коваль Е.А.

	 
	ИТОГО:
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	ВСЕГО водоснабжение:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.II. Водоотведение

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО водоотведение:
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	ВСЕГО по разделу II:
	 
	 
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	ВСЕГО по мероприятиям:
	 
	 
	2891,33
	 2000,00
	0,00
	891,33

	0,00
	0,00
	 
	 




Ведущий специалист общего отдела                                                                                                                      Д.Ю. Шаляпина


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района
от 07.05.2026 № 44



СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Львовского сельского поселения Северского района к работе в отопительный период 2026-2027 годов

	Коваль 
Елена Алексеевна

	· заместитель главы администрации Львовского сельского поселения Северского района, председатель комиссии;


	Шандала
Ирина Владимировна

Шаляпина
Диана Юрьевна

	· начальник общего отдела администрации Львовского сельского поселения Северского района, заместитель председателя комиссии;

· ведущий специалист общего отдела администрации Львовского сельского поселения Северского района, секретарь комиссии. 


	Члены комиссии:

	

	Представитель филиала № 12 АО «Газпром газораспределение Краснодар»

Гусева
Людмила Сергеевна

	·  (по согласованию);





· директор МКУ «Спецслужба Львовского СП СР»;

	Мотуз 
Василий Иванович

	· мастер котельной «ЕИС» ООО «ЦУП ЖКХ» (по согласованию);

	Представитель
Северского РЭС

	· (по согласованию);

	Представитель Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)


Представитель государственной жилищной инспекции Краснодарского края

	· (по согласованию).










· (по согласованию)









Ведущий специалист общего отдела                                                Д.Ю. Шаляпина 
image1.jpeg
s,
-d




